## Timeline
Project timeline — with a Gantt chart
For each task: owner, start and end dates and % complete. Duration, status and the chart bars update by themselves; the orange column is the current week.
Overall progress | 33.97% |  | Chart starts: | 2026-09-27
Late tasks | 0
Planned finish | 2026-11-14
Task | Owner | Start | End | Days | % done | Status | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07
Gather requirements | Dana | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 6 | 100% | Done
Spec & design | Yossi | 2026-10-03 | 2026-10-13 | 11 | 80% | In progress
Build — phase 1 | Dana | 2026-10-11 | 2026-11-01 | 22 | 30% | In progress
Content & photos | Rotem | 2026-10-17 | 2026-10-27 | 11 | 0% | Not started
Testing | Rotem | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 10 | 0% | Not started
Launch | Yossi | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 3 | 0% | Not started